宁晋县中央环境保护督察反馈“回头看”

意见整改清单

填报单位：宁晋县人民政府      时间：2020年12月30日

| 序号 | 整改问题 | 整改措施 | 完成 时限 | 整改情况 | 完成 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气专项16 | 河北省重型柴油车增长较快，2017年境内重型柴油车保有量达57.2万辆，较2015年增加15.5万辆，增幅达37.2％，铁路货运能力建设进展缓慢。 | 加大重型柴油车路面管控力度 | 2020年底 | 在重型柴油车路检路查方面。我县针对重型柴油车查处力度偏弱问题，结合实际，制定路检路查专项整改方案。明确了强化部门联合执法、实施大型车辆绕城、健全长效机制等多项措施，确保整改取得实效。在具体工作中，联合交警部门深入开展常态化治超工作，与交警联合每天开展24小时不间断驻站执法，重点对重型运输车辆非法改装、不按规定使用动态监控设备等行为进行查处。2020年以来，共查处超限车286辆，卸载货物11866吨。有效的遏制了超限超载等交通运输违法行为。 | 已完成 |
|  |  | 淘汰老旧重型柴油车辆 | 2020年底 | 针对境内重型柴油车保有量控制方面。今年以来，我县强力推进国三排放标准车辆淘汰工作，成立了机动车污染管控工作专班，于8月份制定印发了《加快推进国三排放标准经营性道路运输柴油货车淘汰收尾工作方案》，将国三车辆淘汰工作责任压实压死，确保工作落实到位。加强政策支持，在2020年1月份即制定出台了《宁晋县提前自行淘汰重型柴油车奖励办法》。对今年提前淘汰的国四及以下重型车辆报废的，提供10000元补贴资金，宁晋县也成为我市唯一率先出台淘汰重型货车补贴政策的县市。配合国三车辆淘汰政策的实施，在加强宣传引导的同时，加强路面管控力度，在全县形成的重型柴油货车管控高压态势，倒逼运输企业和个人实施车辆淘汰更新。全县共出动人员1200人次，排查车辆7900余辆，共查扣国三车辆8辆，劝返外地国三车辆680余辆。10月底，协调交警和各有关乡镇全部完成全县932辆国三车辆淘汰任务，被省、市部门通报表扬，我县淘汰国三车辆的先进做法还得到省政府的高度评价，并在推进会议上推广实施。 | 已完成 |

备注：对照省问题整改措施清单，逐条措施填写整改情况和完成情况，本地本部门措施可在省定措施后添加。